Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 305/2023

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Harmonogram czynności związanych z włączeniem Szkoły Podstawowej nr 19 i Przedszkola Publicznego nr 27

do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 we Włocławku

| Lp. | Zadanie do realizacji | Uwagi / Termin | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Działania formalnoprawne |  |  |  |
| 1. | Wykonanie czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: powiadomienie na piśmie pracowników, że stają się z dniem 1.09.2023 roku pracownikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, wypłata wynagrodzeń i świadczeń z tytułu zatrudnienia. | Na podstawie uchwały Rady Miasta Włocławek. Uchwała nr LIX/11/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023r. Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 2. | Wręczenie nauczycielom ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 3. | Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2. |
| 4. | Przekazanie protokołem dokumentacji SP nr 19 oraz PP nr 27 (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania) do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. | Przekazanie protokołem dokumentacji składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy. Termin: do 01.09.2023 r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2. |
| Działania finansowe |  |  |  |
| 1. | Powiadomienie wszystkich kontrahentów o włączeniu SP nr 19 i PP nr 27 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (rozwiązanie umów, które funkcjonowały w SP nr 19i PP nr 27, zawarcie nowych umów przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2). | Na podstawie uchwały Rady Miasta Włocławek. Uchwała nr IX/11/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023r. Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. |
| 2. | Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej oraz: 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników 3. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 3. | Sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( ZUS Rp – 7) - na pisemną prośbę pracowników. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 4. | Sporządzenie wniosku budżetowego przenoszącego niewykorzystane przez SP nr 19 i PP nr 27 środki finansowe na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2. | Przeniesienia w planach Termin: do 25.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 5. | Zawiadomienie PKO BP SA I Odział we Włocławku o włączeniu wraz z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie rachunku oraz zamknięcie rachunków bankowych: - rachunek podstawowy, - Wydzielony Rachunek Dochodów Oświatowych, - rachunek funduszu socjalnego. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 6. | Otwarcie rachunków bankowych - rachunek podstawowy, - Wydzielony Rachunek Dochodów Oświatowych, - rachunek funduszu socjalnego | Termin zgłoszenia: do 31.08.2023r. Termin otwarcia kont - 1.09.2023r. | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. |
| 7. | 1.Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o włączeniu SP nr 19 i PP nr 27 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, 2. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, PFRON (uzyskanie zaświadczeń o całkowitym rozliczeniu) 3. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykreśleniem z ewidencji identyfikacji podatników i płatników – NIP i rejestru płatników składek ZUS (wyrejestrowanie wszystkich pracowników z programu „Płatnik”) | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 8. | Dokonanie niezbędnych czynności związanych z nadaniem numeru identyfikacji podatników i płatników – NIP i zarejestrowaniem płatników składek ZUS (zgłoszenie do ZUS pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2) | Termin NIP: do 31.08.2023r. Termin ZUS: do 7.09.2023r. | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. |
| 9. | Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2023r. SP nr 19 i PP nr 27. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 10. | Przekazanie protokołem majątku Szkoły Podstawowej nr 19 i Przedszkola Publicznego nr 27 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. | Termin: do 15.09.2023 r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27 , Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 |
| 11. | Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2023r. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 12. | Sporządzenie sprawozdań budżetowych Rb-28S, Rb-27S za okres od 01.01.2023r. do 31.08.2023r. | Przekazanie do Wydziału Finansów i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dołączenie do protokołu) Termin: do 10.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 13. | Sporządzenie sprawozdań Rb-34S, Rb-N, Rb-Z za okres od 01.01.2023r. do 31.08.2023r. | Przekazanie do Wydziału Finansów i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dołączenie do protokołu) Termin: do 10.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 14. | Sporządzenie informacji o wykonaniu: - funduszu płac na dzień 31.08.2023r. - etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2023r. | Przekazanie do Wydziału Finansów i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dołączenie do protokołu) Termin: do 10.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 15. | Uzupełnienie i przesłanie do aplikacji Art. 30 danych na dzień 31 sierpnia 2023r., dotyczących etatów i wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 16. | Sporządzenie informacji opisowej z wykonania budżetu z okres od 01.01.2023r. do 31.08. 2023r. | Przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dołączenie do protokołu) oraz 1 egz. do Wydziału Edukacji Termin: do 15.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 17. | Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.08.2023r. | Przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dołączenie do protokołu) oraz 1 egz. do Wydziału Edukacji Termin: do 15.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 18. | Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z arkuszami wzajemnych rozliczeń za okres od 01.01.2023r. do 31.08.2023r.). | Przekazanie do Wydziału Finansów i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (dołączenie do protokołu) Termin: do 15.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 19. | Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2023r., zawierającego m.in.: - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązań). | Przekazanie protokołu zdawczo-odbiorczego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, wg stanu na dzień 31.08.2023r. oraz 1 egz. do Wydziału Edukacji Termin: do 20.09.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2. |
| 20. | Przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 wykazu emerytów i rencistów z podziałem na nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z danymi teleadresowymi. | Termin: do 31.08.2023r. | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |
| 21. | Zwrot używanych pieczęci organowi prowadzącemu. | Na podstawie protokołu przekazania Termin ostateczny: w dniu złożenia protokołu zdawczo-odbiorczego | Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 19, Przedszkola Publicznego nr 27. |